## ProjectSchedule
QUẢN LÝ SIÊU THỊ
|  | Ngày bắt đầu đồ án: | 2020-10-26
|  | Hôm nay: | 2020-12-04
|  | Hiển thị tuần: | 1 |  |  | 2020-10-26 | [6 empty] | 2020-11-02 | [6 empty] | 2020-11-09 | [6 empty] | 2020-11-16 | [6 empty] | 2020-11-23 | [6 empty] | 2020-11-30 | [6 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14
 | time axis 2020-10-26 to 2020-12-20
Công việc | Phân công | Tiến độ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | DAYS | time axis 2020-10-26 to 2020-12-20
Giai đoạn 1: Phân tích
Tạo danh sách các biểu mẫu, quy định | Mụi | 100% | 2020-10-26 | 2020-11-01 | 7
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm nghiệp vụ | Trường | 100% | 2020-10-26 | 2020-11-01 | 7
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm tiến hóa | Tuấn | 100% | 2020-10-26 | 2020-11-01 | 7
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm hiệu quả | Khôi | 100% | 2020-10-26 | 2020-11-01 | 7
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm bảo mật | Huy | 100% | 2020-10-26 | 2020-11-01
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm công nghệ | Khoa | 100% | 2020-10-26 | 2020-11-01
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm tiện dụng | Duy | 100% | 2020-10-26 | 2020-11-01
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm tương thích | Kỷ | 100% | 2020-10-26 | 2020-11-01 | 7
Giai đoạn 2: Thiết kế DFD
Vẽ DFD Mức 0 | Nhóm | 100% | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 3
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng quản lý nhân viên | Tuấn | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 3
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng quản lý ca làm nhân viên | Khoa | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 3
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng cấp tài khoản nhân viên | Duy | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06 | 3
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng quản lý chức vụ | Kỷ | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng tiếp nhận khách hàng | Kỷ | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng quản lý tủ đồ | Triều | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng quản lý sản phẩm | Khôi | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng kiểm kê sản phẩm lỗi | Duy | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng phân loại hàng theo danh mục | Trường | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng giữ trả xe | Huy | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng quản lý nhà cung cấp | Trường | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng kiểm kê hàng tồn kho | Khôi | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng quản lý nhập hàng | Mụi | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng lập xuất hàng | Mụi | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng quản lý hóa đơn | Huy | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Vẽ DFD Mức 1 của chức năng tổ chức khuyến mãi | Khoa | 100% | 2020-11-04 | 2020-11-06
Giai đoạn 3: Thiết kế ERD
Vẽ ERD | Huy | 100% | 2020-11-06 | 2020-11-08 | 3
Giai đoạn 4: Lập các bảng thiết kế phần mềm
Thiết kế Giao diện (thêm, sửa) sản phẩm , giao diện nhà cung cấp , giao diện phân loại , giao diện hình ảnh . giao diện báo cáo thống kê doanh thu ,giao diện quản lý nhân viên (giao diện chính, thêm , sửa ), giao diện quản lý tủ đồ (giao diện chính , thêm , sửa ),giao diện tạo hóa đơn ,giao diện sửa số lượng sản phẩm của hóa đơn ,giao diện thêm ca làm | Khoa | 100% | 2020-11-08 | 2020-11-15 | 8
Thiết kế Giao diện quản lý ca làm nhân viên(Giao diện chính, thêm, sửa, xóa), Giao diện quản lý tài khoản ( Giao diện chính, thêm, sửa tài khoản), Giao diện quản lý chức vụ ( Giao diện chính, thêm, sửa, xóa chức vụ), Giao diện tiếp nhận khách hàng, Giao diện quản lý sản phẩm ( Giao diện chính, Báo hàng lỗi, thêm hàng vào kho), Giao diện kiểm kê tồn kho, Giao diện quản lý nhập hàng, Giao diện quản lý hóa đơn ( Giao diện chính, chi tiết hóa đơn), Giao diện tổ chức khuyến mãi | Khôi | 100% | 2020-11-08 | 2020-11-15 | 8
Thiết kế Giao diện giữ trả xe, Giao diện kiểm kê sản phẩm lỗi ( thêm, sửa, xóa ), Giao diện thống kê lợi nhuận, Giao diện quản lý phiếu xuất | Kỷ | 100% | 2020-11-08 | 2020-11-15
Thiết kế dữ liệu bảng Ca, PhanCongCa, NhanVien, TaiKhoan, SanPhamLoi, NhaCungCap, ThongTinKho | Huy | 100% | 2020-11-08 | 2020-11-15
Thiết kế dữ liệu bảng PhieuNhap,CTPN,PhanLoai,SanPham,Kho, Phiếu xuất,CTPX | Mụi | 100% | 2020-11-08 | 2020-11-15
Thiết kế dữ liệu bảng Khuyenmai, Bảng TheXe, Bảng TuDo, Bảng KhachHang, Bang ChucVu, Bảng HoaDon,Bảng ChiTietHoaDon | Triều | 100% | 2020-11-08 | 2020-11-15
Thiết kế xử lý - Tạo danh sách các hàm xử lý (Giữ trả xe , Quản lý nhà cung cấp , Kiểm kê hàng tồn kho , Quản lý nhập hàng , Quản lý xuất hàng , Quản lý hóa đơn , Tổ chức khuyến mãi , Thống kê doanh thu , Thống kê lợi nhuận) | Trường | 100% | 2020-11-08 | 2020-11-15
Thiết kế xử lý - Tạo danh sách các hàm xử lý (quản lý nhân viên, quản lý ca làm, cấp tài khoản, quản lý chức vụ, tiếp nhận khách hàng, quản lý tủ đồ, quản lý sản phẩm, kiểm kê sp lỗi, phân danh mục hàng) | Tuấn | 100% | 2020-11-08 | 2020-11-15
Thiết kế xử lý - Tạo danh sách các biến, danh sách các hằng | Duy | 100% | 2020-11-08 | 2020-11-15 | 8
Giai đoạn 5: Thiết kế Sequence Diagram
Vẽ Sequence Diagram của chức năng quản lý nhân viên | Tuấn | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 4
Vẽ Sequence Diagram của chức năng quản lý ca làm nhân viên | Khoa | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 4
Vẽ Sequence Diagram của chức năng cấp tài khoản nhân viên | Duy | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 4
Vẽ Sequence Diagram của chức năng quản lý chức vụ | Kỷ | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng tiếp nhận khách hàng | Kỷ | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng quản lý tủ đồ | Triều | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng quản lý sản phẩm | Khôi | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng kiểm kê sản phẩm lỗi | Duy | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng phân loại hàng theo danh mục | Trường | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng giữ trả xe | Huy | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng quản lý nhà cung cấp | Trường | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng kiểm kê hàng tồn kho | Khôi | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng quản lý nhập hàng | Mụi | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng quản lý xuất hàng | Mụi | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng quản lý hóa đơn | Huy | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng tổ chức khuyến mãi | Khoa | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19
Vẽ Sequence Diagram của chức năng thống kê doanh thu | Triều | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 4
Vẽ Sequence Diagram của chức năng thống kê lợi nhuận | Tuấn | 100% | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 4
Giai đoạn 6: Thiết kế Activity Diagram
Vẽ Activity Diagram của chức năng quản lý nhân viên | Tuấn | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24 | 5
Vẽ Activity Diagram của chức năng quản lý ca làm nhân viên | Khoa | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng cấp tài khoản nhân viên | Duy | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng quản lý chức vụ | Kỷ | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng tiếp nhận khách hàng | Kỷ | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng quản lý tủ đồ | Triều | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng quản lý sản phẩm | Khôi | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng kiểm kê sản phẩm lỗi | Duy | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng phân loại hàng theo danh mục | Trường | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng giữ trả xe | Huy | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng quản lý nhà cung cấp | Trường | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng kiểm kê hàng tồn kho | Khôi | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng quản lý nhập hàng | Mụi | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng quản lý xuất hàng | Mụi | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng quản lý hóa đơn | Huy | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng tổ chức khuyến mãi | Khoa | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng thống kê doanh thu | Triều | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Vẽ Activity Diagram của chức năng thống kê lợi nhuận | Tuấn | 100% | 2020-11-20 | 2020-11-24
Giai đoạn 7: Thiết kế State Machine Diagram
Vẽ State Machine Diagram của nhân viên | Tuấn | 100% | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2
Vẽ State Machine Diagram của ca | Khoa | 100% | 2020-11-25 | 2020-11-26
Vẽ State Machine Diagram của tài khoản nhân viên | Duy | 100% | 2020-11-25 | 2020-11-26
Vẽ State Machine Diagram của chức vụ | Kỷ | 100% | 2020-11-25 | 2020-11-26
Vẽ State Machine Diagram của khách hàng | Kỷ | 100% | 2020-11-25 | 2020-11-26
Vẽ State Machine Diagram của tủ đồ | Triều | 100% | 2020-11-25 | 2020-11-26
Vẽ State Machine Diagram của sản phẩm | Khôi | 100% | 2020-11-25 | 2020-11-26
Vẽ State Machine Diagram của thẻ xe | Huy | 100% | 2020-11-25 | 2020-11-26
Vẽ State Machine Diagram của phiếu nhập | Mụi | 100% | 2020-11-25 | 2020-11-26
Vẽ State Machine Diagram của phiếu xuất | Mụi | 100% | 2020-11-25 | 2020-11-26
Vẽ State Machine Diagram của hóa đơn | Huy | 100% | 2020-11-25 | 2020-11-26
Vẽ State Machine Diagram của chương trình khuyến mãi | Khoa | 100% | 2020-11-25 | 2020-11-26
Giai đoạn 8: Thiết kế Usecase
Vẽ Usecase tổng quát | Nhóm | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01 | 5
Vẽ Usecase Diagram của chức năng quản lý nhân viên | Tuấn | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng quản lý ca làm nhân viên | Khoa | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng cấp tài khoản nhân viên | Duy | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng quản lý chức vụ | Kỷ | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng tiếp nhận khách hàng | Kỷ | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng quản lý tủ đồ | Triều | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng quản lý sản phẩm | Khôi | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng kiểm kê sản phẩm lỗi | Duy | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng phân loại hàng theo danh mục | Trường | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng giữ trả xe | Huy | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng quản lý nhà cung cấp | Trường | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng kiểm kê hàng tồn kho | Khôi | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng quản lý nhập hàng | Mụi | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng quản lý xuất hàng | Mụi | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng quản lý hóa đơn | Huy | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng tổ chức khuyến mãi | Khoa | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng thống kê doanh thu | Triều | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Vẽ Usecase Diagram của chức năng thống kê lợi nhuận | Tuấn | 100% | 2020-11-27 | 2020-12-01
Giai đoạn 9: Code phần mềm
Code giao diện phần mềm | Trường | 90% | 2020-12-02 | 2020-12-04
Insert new rows ABOVE this one
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.

## About
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
© 2018-2019 Vertex42 LLC
About This Template
This template provides a simple way to create a Gantt chart to help visualize and track your project. Simply enter your tasks and start and end dates - no formulas required. The bars in the Gantt chart represent the duration of the task and are displayed using conditional formatting. Insert new tasks by inserting new rows.
Additional Help
Click on the link below to visit vertex42.com and learn more about how to use this template, such as how to calculate days and work days, create task dependencies, change the colors of the bars, add a scroll bar to make it easier to change the display week, extend the date range displayed in the chart, etc.
How to Use the Simple Gantt Chart
► Watch How This Gantt Chart Was Created
More Project Management Templates
Visit Vertex42.com to download other project management templates, including different types of project schedules, Gantt charts, tasks lists, etc.
Project Management Templates
About Vertex42
Vertex42.com provides over 300 professionally designed spreadsheet templates for business, home, and education - most of which are free to download. Their collection includes a variety of calendars, planners, and schedules as well as personal finance spreadsheets for budgeting, debt reduction, and loan amortization.
Businesses will find invoices, time sheets, inventory trackers, financial statements, and project planning templates. Teachers and students will find resources such as class schedules, grade books, and attendance sheets. Organize your family life with meal planners, checklists, and exercise logs. Each template is thoroughly researched, refined, and improved over time through feedback from thousands of users.