## Sheet1
5
Công việc | Thành viên | Bắt đầu | Kéo dài | time axis 2020-10-19 to 2020-12-04
Hình thức và quy định (Biểu mẫu) | Mụi | 2020-10-19 | 6
Yêu cầu nghiệp vụ | Trường | 2020-10-19 | 6
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm tiến hóa | Tuấn | 2020-10-19 | 6
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm hiệu quả | Khôi | 2020-10-19 | 6
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm bảo mật | Huy | 2020-10-19 | 6
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm tương thích | Kỷ | 2020-10-19 | 6
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm tiện dụng | Duy | 2020-10-19 | 6
Lập bảng yêu cầu, trách nhiệm công nghệ | Khoa | 2020-10-19 | 6
Tạo Database | Huy | 2020-10-22 | 7
DFD mức 0 (Báo cáo thống kê, Quản lý nhân viên) | Trường | 2020-10-30 | 4
DFD mức 0 (Quản lý tài khoản, Quản lý sản phẩm, Quản lý kho) | Triều | 2020-10-30 | 4
DFD mức 0 (Quản lý khách hàng, Quản lý hóa đơn, Quản lý chương trình khuyến mãi) | Tuấn | 2020-10-30 | 4
Báo cáo thống kê (DFD mức 1, DFD tổng quát) | Triều | 2020-11-02 | 5
Quản lý nhân viên (DFD mức 1, DFD tổng quát) | Tuấn | 2020-11-02 | 5
Quản lý tài khoản (DFD mức 1, DFD tổng quát) | Duy | 2020-11-02 | 5
Quản lý sản phẩm (DFD mức 1, DFD tổng quát) | Khôi | 2020-11-02 | 5
Quản lý kho (DFD mức 1, DFD tổng quát) | Mụi | 2020-11-02 | 5
Quản lý khách hàng (DFD mức 1, DFD tổng quát) | Kỷ | 2020-11-02 | 5
Quản lý hóa đơn (DFD mức 1, DFD tổng quát) | Huy | 2020-11-02 | 5
Quản lý chương trình khuyến mãi (DFD mức 1, DFD tổng quát) | Khoa | 2020-11-02 | 5
Quản lý nhà cung cấp (DFD mức 1, DFD tổng quát) | Trường | 2020-11-02 | 5
Thiết kế giao diện (Quản lý sản phẩm, danh sách hóa đơn, quản lý phiếu nhập, quản lý chương trình khuyến mãi, quản lý khách hàng, đăng nhập, quản lý tài khoản, popup thêm tài khoản) | Khôi | 2020-11-08 | 6
Thiết kế giao diện (Thêm sản phẩm, sửa sản phẩm, nhà cung cấp, phân loại, upload hình ảnh, tạo hóa đơn, sửa hóa đơn, bảng báo cáo thống kê, quản lý nhân viên, thêm nhân viên, sửa nhân viên, menu) | Khoa | 2020-11-08 | 6
Thiết kế dữ liệu (Bảng Phieunhap, Ctpn, Phanloai, Sanpham, Kho, Phieuxuat, Ctpx, Thongtinkho) | Mụi | 2020-11-08 | 6
Thiết kế dữ liệu (Bảng Khuyenmai, TaiKhoan, Nhanvien, Khachhang, Doanhsonhanvien, Doanhsokhachhang, Doanhsosp) | Huy | 2020-11-08 | 6
Thiết kế dữ liệu (Bảng HoaDon, Dsnhanvien, NhaCungCap, SanPhamLoi, KhuyenMaiVip) | Triều | 2020-11-08 | 6
Thiết kế xử lý (Danh sách hàm xử lý) | Tuấn | 2020-11-08 | 6
Thiết kế xử lý (Quản lý sản phẩm, Quản lý loại sản phẩm, Quản lý hóa đơn, Quản lý chương trình khuyến mãi, Quản lý phiếu nhập, Quản lý phiếu xuất, Quản lý khách hàng, Quản lý nhà cung cấp, Quản lý nhân viên, Thống kê, Quản lý tài khoản, Hệ thống, Xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục hóa đơn) | Trường | 2020-11-08 | 6
Thiết kế xử lý (Danh sách các biến, danh sách các hằng) | Duy | 2020-11-08 | 6
Sequence Diagram (Báo cáo thống kê) | Triều | 2020-11-17 | 7
Sequence Diagram (Quản lý nhân viên) | Tuấn | 2020-11-17 | 7
Sequence Diagram (Quản lý tài khoản) | Duy | 2020-11-17 | 7
Sequence Diagram (Quản lý sản phẩm) | Khôi | 2020-11-17 | 7
Sequence Diagram (Quản lý kho) | Mụi | 2020-11-17 | 7
Sequence Diagram (Quản lý khách hàng) | Kỷ | 2020-11-17 | 7
Sequence Diagram (Quản lý hóa đơn) | Huy | 2020-11-17 | 7
Sequence Diagram (Quản lý chương trình khuyến mãi) | Khoa | 2020-11-17 | 7
Sequence Diagram (Quản lý nhà cung cấp) | Trường | 2020-11-17 | 7
Activity Diagram | Mụi | 2020-11-20 | 7
State Machine | Kỷ | 2020-11-20 | 7
ERD | Triều | 2020-11-17 | 7
Usecase (Vẽ Diagram, Đặc tả các chức năng của Báo cáo thống kê) | Triều | 2020-11-21 | 7
Usecase (Đặc tả các chức năng của Quản lý nhân viên) | Tuấn | 2020-11-21 | 7
Usecase (Đặc tả các chức năng của Quản lý tài khoản) | Duy | 2020-11-21 | 7
Usecase (Đặc tả các chức năng của Quản lý sản phẩm) | Khôi | 2020-11-21 | 7
Usecase (Đặc tả các chức năng của Quản lý kho) | Mụi | 2020-11-21 | 7
Usecase (Đặc tả các chức năng của Quản lý khách hàng) | Kỷ | 2020-11-21 | 7
Usecase (Đặc tả các chức năng của Quản lý hóa đơn) | Huy | 2020-11-21 | 7
Usecase (Đặc tả các chức năng của Quản lý chương trình khuyến mãi) | Khoa | 2020-11-21 | 7
Usecase (Đặc tả các chức năng của Quản lý nhà cung cấp) | Trường | 2020-11-21 | 7
Chạy thử phầm mềm | Huy | 2020-11-29 | 2